## Sheet1
Estimate Effort
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13
Effort remaining |  | 40 | 35 | 35 | 33 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 15 | 15 | 13 | 5 | 0
Daily Process
Task | Hours | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13
Sprint Planning Meeting | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PrelimBRDPresentation | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BRD | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Management Plan | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
Actual Effort
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13
Actual effort |  | 35 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 21 | 18 | 12 | 12 | 12 | 6 | 0
Efffort remaining |  | 40 | 35 | 35 | 33 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 15 | 15 | 13 | 5 | 0
Burndown plot