## Sheet1
Estimate Effort
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15
Effort remaining |  | 59 | 59 | 59 | 59 | 54 | 47 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 36 | 31 | 26 | 20 | 20
Daily Process
Task | Hours | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15
Sprint Planning Meeting | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Product Requirements Document | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ADD | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Database | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 0
BRD | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual Effort
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15
Actual effort |  | 58 | 58 | 58 | 58 | 52 | 47 | 40 | 39 | 39 | 39 | 35 | 35 | 30 | 26 | 20 | 20
Efffort remaining |  | 59 | 59 | 59 | 59 | 54 | 47 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 36 | 31 | 26 | 20 | 20
Burndown plot
[10 empty] | 60 | Hours at the beginning of sprint of 1
[10 empty] | 20 | Hours remaining